Приложение №2

к Соглашению между Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики и автономной некоммерческой организацией «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на формирование и развитие ресурсного центра некоммерческих организаций от 02.02.2023 №1.

ОТЧЕТ

О выполнении показателей, необходимых для достижения результата предоставления

субсидии на формирование и развитие ресурсного центра некоммерческих

организаций, за 2023 год

(на 31.12.2023)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество социальных проектов, реализуемых за счет грантов и субсидий, полученных социально ориентированными некоммерческими организациями в Чувашской Республике (далее – СОНКО) при поддержке ресурсного центра некоммерческих организаций (далее – ресурсный центр) в рамках конкурсных отборов | единиц | 30 | 91 |
| 2. | Количество СОНКО, получивших методическую, организационную, юридическую, консультационную (в том числе по вопросам ведения бухгалтерского учета) и техническую поддержку в создании и развитии СОНКО | единиц | 40 | 67 |
| 3. | Количество проведенных мероприятий для представителей СОНКО, субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в реализации социальных проектов | единиц | 20 | 35 |
| 4. | Количество сотрудников СОНКО, принявших участие в обучающих мероприятиях | единиц | 80 | 194 |

Исполнительный директор АНО МКК «АПМБ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Макаркина Т.В. /

 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер АНО МКК «АПМБ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Морозова Т.Н. /

 (подпись) (расшифровка подписи)

 М.П.

10.01.2024

Реестр проектов, реализуемых за счет грантов и субсидий, полученных социально ориентированными некоммерческими организациями в Чувашской Республике при поддержке ресурсного центра некоммерческих организаций в рамках конкурсных отборов на 31.12.2023

(Соглашение от 02.02.2023 №1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Наименование проекта | Наименование поддержки | Подтверждение |
| 1 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С НЕИЗЛЕЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ИМЕНИ АНИ ЧИЖОВОЙ | «Больничная клоунада» на радость детям: служба больничных клоунов в Чувашии | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 2 | ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУВАШСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АКАДЕМИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ» | VR-шоу для школьников «Дорога в космос. Памяти Андрияна Николаева» | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 3 | ЧУВАШСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ» | Академия ВМ - Больше, чем знания! | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 4 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «СОДРУЖЕСТВО» | Арт-полигон. Индустриальная Чувашия | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 5 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ИСКУССТВО И ТЕХНОЛОГИЯ» | Арт-терапевтические встречи «Я выбираю Жить» | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 6 | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА «СУВАРЫ» ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | ВелоZима-Сувары 2022-2023 | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 7 | ФОНД СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫМ И ТВОРЧЕСКИМ ИНИЦИАТИВАМ «СОЗИДАНИЕ» | Виртуальная анимированная выставка «Цвет времени. Чувашия» | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 8 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШУМЕРЛЯ «ТВОРЧЕСТВО ДЕТЯМ» | Второй этап образовательной программы для детей из малообеспеченных семей «МультEnglish» | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 9 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ «МОТИВАЦИЯ» | Выездной интерактивный курс На защите Родины | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 10 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ФОКУС» | Древо здоровья: Семья и Школа | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 11 | ЧУВАШСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ» | Жить и работать в Чувашии | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 12 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ» | Инкубатор для НКО Чувашской Республики | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 13 | ЧУВАШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ» | Клуб многодетных семей, в т.ч. воспитывающих детей с ОВЗ, на базе Центра детского развития Солнечный город | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 14 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АГЕНТСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» | Консолидация местного сообщества малого города по сохранению природного баланса малой реки Нижняя Сундырка и включения её в туристический маршрут. | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 15 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» | Координационный центр по развитию Территориального общественного самоуправления | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 16 | ЧУВАШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ СМЕШАННОГО БОЕВОГО ЕДИНОБОРСТВА (ММА) ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» | ММА не только спорт, но и образ жизни! | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 17 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «РАДУГА» | Моя семья в истории Великой Победы. Цифровой виток | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 18 | ЧУВАШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СЕМЬИ И ЧЕЛОВЕКА «МИР ДОБРА» | Научиться жить | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 19 | СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ГРОМ» ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Память поколений | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 20 | ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА Г.ЧЕБОКСАРЫ «ЛИДЕР» | Профильная смена Medcare Junior | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 21 | ЧУВАШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ПАРАШЮТНОГО СПОРТА» | Прыжок в жизнь | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 22 | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО СПОРТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» | Развитие компьютерного спорта в Чувашской Республике | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 23 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ ЧУВАШИИ» | Региональный форум православной молодежи «Сурские встречи» | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 24 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «ОРИЕНТИР» | Республиканский образовательный интенсив «Вектор развития» | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 25 | ЧУВАШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА «КРЫЛЬЯ» | Ресурсное пространство для детей с расстройствами аутистического спектра в образовательном учреждении | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 26 | ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ТХЭКВОНДО Г. НОВОЧЕБОКСАРСКА» В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | Специализированный спортивный центр для детей с синдромом Дауна и ЛИН Дорога к солнцу | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 27 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ «ПЕРЕКРЕСТОК» | Твоя монета | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 28 | ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «КУЛИБИН.КЛУБ» | Тренинговый центр IT перезагрузка | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 29 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ» | Учиться идти в ногу со временем | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 30 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ ЖЕНЩИН ЧУВАШИИ» | Фестиваль клубов молодых семей «В гостях у Асанне и Асатте (бабушки и дедушки)» | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 31 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ ЧУВАШСКИХ КРАЕВЕДОВ» | Фестиваль Наследие чувашского народа | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 32 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММ ЧУВАШИИ | Центр общественного контроля «Активный гражданин» | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 33 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ» | Чебоксары: добавь цвета! | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 34 | ЧУВАШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «СПАРТАК-21» | Шайба, клюшка и коньки вот приятели мои! Начало пути хоккеиста от 6 -и до 10-и лет. | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 35 | ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ ФИТНЕСА» | Школа молодого тренера: как вырастить чемпиона | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 36 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЧИСТАЯ ЭКО СРЕДА» | Эколидер | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 37 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С СИНДРОМОМ ДАУНА «СОЛНЦЕ НА ЛАДОНИ» | Солнечное плавание | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 38 | НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ» | Семейный клуб Кулибин | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+PZcHJFRUNI05MGNi](https://t.me/%2BPZcHJFRUNI05MGNi)) |
| 39 | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ ТАТАР ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ» ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Исторический портал татар Чувашской Республики | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 40 | МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МУСУЛЬМАН ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Студенты-мигранты в Чувашии | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 41 | ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ ТАТАР ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» | Исторический сайт о татарах Чувашской Республики | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 42 | ЧУВАШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СЕМЬИ И ЧЕЛОВЕКА «МИР ДОБРА» | Научиться жить самим | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 43 | ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОРДОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Мы разные, но мы вместе | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 44 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШУМЕРЛЯ «ТВОРЧЕСТВО ДЕТЯМ» | Создание мобильного молодёжного телецентра «Прожектор» для работы с детьми группы риска | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 45 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ «ПЕРЕКРЕСТОК» | Жизнь в твоих руках | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 46 | РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ВСЕРОССИЙСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО)» - «СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» | СТД Чувашии - верный помощник в развитии чувашского искусства | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 47 | ЧУВАШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА «КРЫЛЬЯ» | Центр развития социально-коммуникативных навыков «Крылья» | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 48 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АГЕНТСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» | «Современные теории и практики индустрии гостеприимства»: просветительский проект для местного сообщества в Мариинском Посаде. | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 49 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ «РАЗВИТИЕ» | СО НКО Чувашии. Развиваем вместе | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 50 | ЧУВАШСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ» | PROнаставничество в #РСО21 | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 51 | МАРИИНСКО - ПОСАДСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕСПЕЛ» (ПОДСНЕЖНИК) | Гончарная мастерская «Посадский ремесленник» | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 52 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ ЧУВАШИИ» | Форум православных молодежных клубов Чувашии | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 53 | ЧУВАШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ КЛУБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР «ДЕБЮТ» | Шахматы, доступные всем | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 54 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ» | Мультиспортивный фестиваль по фиджитал спорта в Чувашии | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 55 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ИСКУССТВО И ТЕХНОЛОГИЯ» | #ЖиваЯ - проект-перезагрузка для мам воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 56 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» | Межрегиональный Зимний Кубок «ВСЕ НА ЛЫЖИ» | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 57 | ЧУВАШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «СПАРТАК-21» | Детская мечта-Хоккей продолжается! Тренировки для детей от 7 до 11-и лет | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 58 | ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ФИТНЕС-АЭРОБИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» | Счастливое детство - новое поколение! | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 59 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННАЯ КОМАНДА ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ» | ЧЕБДОБРО - территория поддержки и помощи ближнему | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 60 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЗАЩИТЫ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ «ДОГ 24» | Доброму сердцу-преданный друг! 2.0 | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 61 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КУЛЬТУРА +» | Невозможное-возможно | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 62 | ФОНД СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫМ И ТВОРЧЕСКИМ ИНИЦИАТИВАМ «СОЗИДАНИЕ» | II Международный арт-фестиваль Цвет времени. Чувашская свадьба. | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 63 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР «ДЕЙСТВУЙ» | #ДоброВЧувашии | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 64 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЧУВАШСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА ЖЕНЩИН | Искусство ждать – поддержка женщин из семей военнослужащих специальной военной операции с целью снятия тревоги и напряженности | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 65 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ» | «Мы – патриоты родины своей» | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 66 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЧИСТАЯ ЭКО СРЕДА» | Зеленая школа | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 67 | ЧУВАШСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СПАСАНИЯ НА ВОДАХ» | Ты в безопасности. Вода ошибок не прощает. | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 68 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЭКОТРАНСФОРМАЦИЯ» | Чистые Игры Чувашия. Кубок двух городов. | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 69 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С НЕИЗЛЕЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ИМЕНИ АНИ ЧИЖОВОЙ | Команда помощников: волонтерский центр помощников для молодых взрослых | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 70 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «РАДУГА» | Изучая историю Отечества | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 71 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ ЖЕНЩИН ЧУВАШИИ» | «Семейные традиции - основа крепкой семьи (мастер-классы для молодых семей)» | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 72 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ» | Добрый вычет | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 73 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ» | Интеллектуальный марафон Чувашии | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 74 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА «МУЗЕИ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА» | Экотропы вдоль Волги и Суры | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 75 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ «МОТИВАЦИЯ» | Интерактивный курс Патриот 21 | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 76 | ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «КУЛИБИН.КЛУБ» | Республиканский открытый марафон научно-технического творчества Кулибин.21 | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 77 | ЧУВАШСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ» | Система развития волонтерских отрядов в сфере охраны здоровья в Чувашской Республике | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 78 | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЕЗДОВОГО СПОРТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» | Первенство и чемпионат Чувашской Республики по бесснежным дисциплинам ДРАЙЛЕНД-2023 | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 79 | ЧУВАШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД» | Сохраним память | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 80 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И ТВОРЧЕСТВА» | Мультсериал по мотивам чувашского фольклора «Сказки Чувашии» | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 81 | ЧУВАШСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ + ОБЩЕСТВО» | «Движение «Школа безопасности» в Чувашской Республике» | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 82 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД ИМЕНИ Г.Н.СМИРНОВА» | Физкультурно-оздоровительный семейный фестиваль «Игры поколений» | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 83 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИТ АКАДЕМИЯ» | Профессиональный маршрут | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 84 | ЧУВАШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ» | Бегом к информационным технологиям | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 85 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» | Республиканская школа актива Чувашской Республики «Заряд» | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 86 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОЛОДЕЖНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | Серия мультфильмов о достижениях Чувашской Республики «Чувашия - территория развития» | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 87 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИЗДАТЕЛЬСКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» | Создание и продвижение 3D-сериала по вопросам безопасности дорожного движения среди школьников Чувашии | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 88 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ КИКБОКСИНГА» | Фестиваль боевых искусств Запишись в чемпионы! | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 89 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ОТЧИЗНЫ - ДОСТОЙНАЯ СМЕНА» | Культурно-просветительский проект Выдающиеся люди всех времен | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 90 | ЧУВАШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ СМЕШАННОГО БОЕВОГО ЕДИНОБОРСТВА (ММА) ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» | ММА – больше чем спорт! | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |
| 91 | ЧУВАШСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД» | Гончарная мастерская «Волшебная глина» | консультационная, методическая | Консультационная поддержка оказывается в телеграм канале (ссылка [https://t.me/+MnKr2ptvdoYwZGQy](https://t.me/%2BMnKr2ptvdoYwZGQy)) |

Начальник отдела ресурсного центра по поддержке социально-

ориентированных некоммерческих организаций Ю.В. Аланова

Реестр СО НКО, получивших методическую, организационную, юридическую, консультационную (в том числе по вопросам ведения бухгалтерского учета) и техническую поддержку в создании и развитии СО НКО на 31.12.2023

(Соглашение от 02.02.2023 №1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование СО НКО | ИНН | Дата проведения | Вид поддержки | Подтверждение |
| 1 | АССОЦИАЦИЯ РЕСТОРАТОРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | 2130225182 | 26.01.2023 | консультация по грантовым конкурсам | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 2 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СЕМЬИ «НИКА» | 2122008177 | 27.01.2023 | консультация по грантовым конкурсам | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 3 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУЛЬТУРА +" | 2130996139 | 01.02.2023 | консультация по грантовым конкурсам | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 4 | ЧУВАШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД» | 2128010655 | 27.02.2023 | консультация по конкурсу Фонда президентских грантов | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 5 | ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ТХЭКВОНДО Г. НОВОЧЕБОКСАРСКА» В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2124047728 | 02.03.2023 | консультация по конкурсу Фонда президентских грантов | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 6 | ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУВАШСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АКАДЕМИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ» | 2130054307 | 02.03.2023 | консультация по конкурсу Фонда президентских грантов | Карточка учета оказания консультационных услуг |
|  |  |  | 03.03.2023 | консультация по конкурсу Фонда президентских грантов | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 7 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННАЯ КОМАНДА ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ» | 2130999404 | 02.03.2023 | консультация по конкурсу Фонда президентских грантов | Карточка учета оказания консультационных услуг |
|  |  |  | 15.03.2023 | консультация по конкурсу Фонда президентских грантов | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 8 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБ «МОТОЛЮБИТЕЛЕЙ» | 2115006281 | 06.02.2023 | консультация по грантовым конкурсам | Карточка учета оказания консультационных услуг |
|  |  |  | 03.03.2023 | консультация по конкурсу Фонда президентских грантов | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 9 | ЧУВАШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ЖЕНСКОГО РЫБОЛОВНОГО СПОРТА «БЛЕСНА» | 2130220836 | 03.03.2023 | консультация по конкурсу Фонда президентских грантов | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 10 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЧУВАШСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И ИСКУССТВ» | 2128045721 | 02.03.2023 | консультация по грантовым конкурсам | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 11 | ЧУВАШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ФЕХТОВАНИЯ» | 2100000632 | 06.03.2023 | консультация по грантовым конкурсам | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 12 | ЧУВАШСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ» | 2128054839 | 09.03.2023 | консультация по грантовым конкурсам | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 13 | ФОНД КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» ИМЕНИ ЗОДЧЕГО П.Е.ЕГОРОВА | 2130197376 | 13.03.2023 | консультация по конкурсу Президентского фонда культурных инициатив | Карточка учета оказания консультационных услуг |
|  |  |  | 15.03.2023 | консультация по конкурсу Президентского фонда культурных инициатив | Карточка учета оказания консультационных услуг |
|  |  |  | 21.04.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 14 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШУМЕРЛЯ «ТВОРЧЕСТВО ДЕТЯМ» | 2125008834 | 15.03.2023 | консультация по конкурсу Президентского фонда культурных инициатив | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 15 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ОТЧИЗНЫ - ДОСТОЙНАЯ СМЕНА» | 2130039637 | 15.03.2023 | консультация по конкурсу Президентского фонда культурных инициатив | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 16 | ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «КУЛИБИН.КЛУБ» | 2130190444 | 15.03.2023 | консультация по грантовым конкурсам | Карточка учета оказания консультационных услуг |
|  |  |  | 28.03.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 17 | ЧУВАШСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ» | 2130201537 | 15.03.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 18 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С НЕИЗЛЕЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ИМЕНИ АНИ ЧИЖОВОЙ | 2130168880 | 15.03.2023 | консультация по конкурсу Президентского фонда культурных инициатив | Карточка учета оказания консультационных услуг |
|  |  |  | 24.08.2023 | консультация по конкурсу Президентского фонда культурных инициатив | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 19 | НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ» | 2130062058 | 15.03.2023 | консультация  | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 20 | ЧУВАШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА «КРЫЛЬЯ» | 2130190878 | 15.03.2023 | консультация по грантовым конкурсам | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 21 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СООБЩЕСТВО ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ «ЛАСТОЧКА» | 2100003256 | 15.03.2023 | консультация по грантовым конкурсам | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 22 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ" – «СОЮЗ МОЛОДЕЖИ ЧУВАШИИ» | 2130232422 | 15.03.2023 | консультация по грантовым конкурсам | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 23 | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА «СУВАРЫ» ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | 2130196630 | 15.03.2023 | консультация по грантовым конкурсам | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 24 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ШАГ» | 2100004475 | 15.03.2023 | консультация по грантовым конкурсам | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 25 | РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ВОСТОЧНОГО БОЕВОГО ЕДИНОБОРСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» | 2130049089 | 28.03.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 26 | ЧУВАШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «МАРГЕЛОВЦЫ» | 2101006281 | 28.03.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 27 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СПОРТА И ПАТРИОТИЗМА «СПОРТАП» | 2130198186 | 28.03.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 28 | ЧУВАШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ КЛУБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР «ДЕБЮТ» | 2130199888 | 28.03.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
|  |  |  | 11.04.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
|  |  |  | 21.04.2023 | по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
|  |  |  | 29.05.2023 | консультация по информационному сопровождению деятельности организации | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 29 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» | 2112390384 | 28.03.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 30 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЧИСТАЯ ЭКО СРЕДА» | 2130224943 | 28.03.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
|  |  |  | 16.03.2023 | консультация по грантовым конкурсам | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 31 | МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МУСУЛЬМАН ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | 2130032670 | 11.04.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 32 | ЧУВАШСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ | 2130998626 | 11.04.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
|  |  |  | 29.05.2023 | консультация по информационному сопровождению деятельности организации | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 33 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ ПЕРЕКРЕСТОК | 2127328300 | 12.04.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 34 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ ЖЕНЩИН ЧУВАШИИ | 2128010599 | 13.04.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 35 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЧУВАШСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА ЖЕНЩИН | 2130999669 | 13.04.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 36 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ «МОТИВАЦИЯ» | 2130222488 | 13.04.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 37 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ИСКУССТВО И ТЕХНОЛОГИЯ» | 2127019246 | 14.04.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 38 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ПОВОЛЖСКОЕ БЕГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ И МЕРОПРИЯТИЯ» | 2130214575 | 14.04.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 39 | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССАМБЛЕЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» | 2130181707 | 17.04.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 40 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯКИКБОКСИНГА» | 2128034078 | 21.04.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 41 | МАРИИНСКО-ПОСАДСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕСПЕЛ» | 2111006788 | 16.06.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 42 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА «МУЗЕИ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА» | 2130200893 | 16.06.2023 | консультация по региональному конкурсу  | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 43 | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЕЗДОВОГО СПОРТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» | 2130211077 | 16.06.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 44 | РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ВСЕРОССИЙСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО)» - «СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» | 2128014843 | 16.06.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 45 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ» | 2128010101 | 16.06.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 46 | ЧУВАШСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД» | 2128005408 | 16.06.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 47 | ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ФИТНЕС-АЭРОБИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» | 2128039894 | 16.06.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 48 | ЧУВАШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ "СПАРТАК-21» | 2130181256 | 16.06.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
|  |  |  | 19.09.2023 | консультация по информационному сопровождению деятельности организации | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 49 | ЧУВАШСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО» | 2128005060 | 16.06.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 50 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЭКОТРАНСФОРМАЦИЯ» | 7014066780 | 16.06.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 51 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И ТВОРЧЕСТВА | 2130230633 | 16.06.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 52 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОЛОДЕЖНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | 213998489 | 16.06.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 53 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИЗДАТЕЛЬСКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» | 2130220970 | 16.06.2023 | консультация по региональному конкурсу | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 54 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АГЕНТСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» | 2127317130 | 23.06.2023 | консультация по информационному сопровождению деятельности организации | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 55 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОЛОДЕЖНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДРУЖИНА «МУРАВЕЙНИК» | 2124023685 | 27.06.2023 | консультация по информационному сопровождению деятельности организации | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 56 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПРИРОДОУСТРОЙСТВА «ДОЛИНА РОДНИКОВ» | 2130232863 | 28.06.2023 | консультация по грантовым конкурсам | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 57 | ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ КИОКУСИНКАЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» | 2124046724 | 05.07.2023 | консультация по грантовым конкурсам | Карточка учета оказания консультационных услуг |
|  |  |  | 24.08.2023 | консультация по конкурсу Фонда президентских грантов | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 58 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ПОДРОСТКОВ «ДОБРЫЕ КРЫЛЬЯ» | 2100008208 | 21.07.2023 | консультация по грантовым конкурсам | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 59 | ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» | 2100002132 | 03.10.2023 | консультация по грантовым конкурсам | Карточка учета оказания консультационных услуг |
|  |  |  | 13.10.2023 | консультация по конкурсу Фонда Потанина «Спорт для всех» | Карточка учета оказания консультационных услуг |
|  |  |  | 27.10.2023 | консультация по конкурсу Фонда Потанина «Спорт для всех» | Карточка учета оказания консультационных услуг |
|  |  |  | 08.11.2023 | консультация по конкурсу Фонда Потанина «Спорт для всех» | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 60 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОЛОДЕЖНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «СЭЛЭТ-БАТЫР» | 2103005170 | 23.10.2023 | консультация по вопросу регистрации некоммерческой организации | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 61 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ «КАТАНА» | 2100008261 | 03.11.2023 | консультация по вопросу имущественной поддержки некоммерческой организации | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 62 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ФИТНЕС ФЕСТ» | 2124026774 | 29.11.2023 | консультация по грантовым конкурсам | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 63 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «БУДЬ ЧУДОМ» | 2130193318 | 20.12.2023 | консультация по вопросу плановых проверок некоммерческих организаций | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 64 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ СВЕРХКУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕКА ФИЛОСОФИЕЙ СИНТЕЗА «МЕТАГАЛАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЧЕБОКСАРЫ» | 2130998055 | 20.12.2023 | консультация по вопросу плановых проверок некоммерческих организаций | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 65 | ЧУВАШСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СПАСАНИЯ НА ВОДАХ» | 2127317690 | 20.12.2023 | консультация по вопросу плановых проверок некоммерческих организаций | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 66 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ «УМКА» | 2124029221 | 20.12.2023 | консультация по вопросу плановых проверок некоммерческих организаций | Карточка учета оказания консультационных услуг |
| 67 | МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА Г. ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕБОКСАРСКО-ЧУВАШСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) | 2127019197 | 20.12.2023 | консультация по вопросу плановых проверок некоммерческих организаций | Карточка учета оказания консультационных услуг |

Начальник отдела ресурсного центра по поддержке социально-

ориентированных некоммерческих организаций Ю.В. Аланова

Проведенные мероприятия для представителей СО НКО, субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в реализации социальных проектов на 31.12.2023

(Соглашение от 02.02.2023 №1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Дата и место проведения | Кол-во участников | Подтверждающие документы | Ссылка на новость |
| 1 | Круглый стол с лидерами чебоксарских некоммерческих организаций | 16.02.2023, Чебоксары, Маркова 6, Чувашское региональное отделение «Единой России» | 15 | Новость, фото | <https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_739> |
| 2 | Акселератор проектов | 27.02.2023, Чебоксары, Московский пр-т 17 стр 1. Конференц-зал ООО «Гарант-Чебоксары» | 13 | Регистрационная ведомость | <https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_761> |
| 3 | Круглый стол «Обеспечение доступа некоммерческих организаций Чувашской Республики к бюджетным средствам» | 15.03.2023, Чебоксары, Общественная палата Чувашской Республики | 15 | Регистрационная ведомость | <https://vk.com/feed?w=wall-210605817_798> |
| 4 | Устные консультации по подготовке заявок на конкурс президентского фонда культурных инициатив на развитие гражданского общества - «Конвейер проектов» в рамках проведения просветительской кампании, направленной на поддержку деятельности СОНКО | 11.04.2023-14.04.2023 АПМБ | 16 | Регистрационная ведомость, новость | <https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_845> |
| 5 | Заседание комиссии Конкурса на предоставление грантов НКО в Чувашской Республике в 2023 году | 06.05.2023, Чебоксары, Президентский бульвар, 10. | 21 | Новость, фото | <https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_878> |
| 6 | Завтрак с НКО в рамках Клуба НКО  | 12.05.2023, Чебоксары, Московский пр-т 17 стр.1, ООО «Гарант-Чебоксары» | 23 | Новость, фото | <https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_885> |
| 7 | Заседание Клуба НКО в ЧРОО КВЦ «Радуга»  | 19.05.2023, Чебоксары, Эльменя, 4А, корп. 1 | 9 | Новость, фото | <https://t.me/sonko21/3940> |
| 8 | Прохождение конкурсного отбора и стажировки руководителем Ресурсного центра поддержки СО НКО Чувашской Республики «Школа для Ресурсных центров» в Фонде «Центр гражданского анализа и независимых исследований «ГРАНИ», г. Пермь.  | 22.04.2023-24.04.2023, г. Пермь | 1 | Новость, фото | <https://vk.com/alanovajv?w=wall8828249_741> |
| 9 | Круглый стол «Социальное предпринимательство и НКО: точки соприкосновения» | 26.05.2023, Чебоксары, пр-т М. Горького, 2 | 25 | Регистрационная ведомость, новость | <https://vk.com/mb21ru?w=wall-211046856_1122> |
| 10 | Интервью с программным директором Фонда им. Ани Чижовой на тему «Профессиональная команда» | 30.05.2023, Чебоксары, ул. Водопроводная, 9/77 | 775 | Запись эфира | <https://vk.com/inkhen?w=wall4861968_11001%2Fall> |
| 11 | Расширенное заседание Координационного совета по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению.  | 13.06.2023, Чебоксары, Президентский бульвар, 10 | 23 | Новость, фото | <https://www.cap.ru/news/2023/06/13/53-socialjnih-proekta-poluchili-grantovuyu-podderz> |
| 12 | Экспертная сессия «Ориентация НКО на достижение ЦУР» в рамках Чебоксарского экономического форума | 23.06.2023, АПМБ, Конференц-зал центра «Мой бизнес» | 15 | Регистрационная ведомость | <https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_953> |
| 13 | Завтрак с НКО в рамках Клуба НКО в Благотворительном фонде им. Ани Чижовой | 19.07.2023, Чебоксары, ул. Водопроводная, 9/77 | 13 | Новость, фото | <https://vk.com/sonko21?trackcode=d7f28c4b0a9iXBGOSMxWLMTvh_Z5xQFJhcxmep-pzu5at2k9clxlzvSc14MltUEk3-C0-HL2M1O1wmRinLXU7ku9NkkT&w=wall-210605817_998> |
| 14 | Завтрак с НКО в рамках Клуба НКО в АНО «Чувашмультфильм»  | 04.08.2023, Чебоксары, Гагарина, 55 | 9 | Регистрационная ведомость | <https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_1027> |
| 15 | Экспертная сессия для ресурсных центров СОНКО | 05.09.2023, Чебоксары, Московский пр-т 17 стр 1. Конференц-зал ООО «Гарант-Чебоксары» | 14 | Регистрационная ведомость | <https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_1062> |
| 16 | Семинар по вопросам поддержки СО НКО и развития общественной активности в решении социальных проблем на муниципальном уровне в Чувашской Республике | 06.09.2023, АПМБ, Конференц-зал центра «Мой бизнес» | 34 | Регистрационная ведомость | <https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_1066> |
| 17 | Семинар-консультация для СОНКО Вурнарского МО | 22.09.2023, Вурнары, ул. Советская, 20, Администрация Вурнарского МО | 25 | Регистрационная ведомость | <https://vurnar.cap.ru/news/2023/09/22/seminar-soveschanie-po-predostavleniyu-grantovoj-p> |
| 18 | Семинар для МСУ по вопросам поддержки СОНКО | 04.10.2023, Московский пр-т 17 стр.1 | 31 | Регистрационная ведомость | <https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_1115> |
| 19 | Презентация «Грантовые возможности для твоих идей» на республиканском форуме «серебряных» волонтеров «Кĕмĕл Чун» | 06.10.2023, Цивильск, ул. Николаева, 1а, Районый Дом Культуры | 65 | Новость, фото | <https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_1121> |
| 20 | Конвейер проектов | 09.10 - 12.10, АПМБ, переговорная центра «Мой бизнес» | 16 | Регистрационная ведомость | <https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_1140> |
| 21 | Семинар «Социальное проектирование» для управделами МО | 17.11.1023, Чебоксары, Московский пр-т, 29 | 15 | Новость, фото | <https://vk.com/pprog21?w=wall-217131434_70>  |
| 22 | Семинар «Социальное проектирование» для глав МО | 18.11.2023, Чебоксары, Московский пр-т, 29 | 11 | Новость, фото | <https://vk.com/pprog21?w=wall-217131434_70>  |
| 23 | Презентация деятельности Ресурсного центра, грантовых конкурсов для представителей СОНКО, молодежи и общественных активистов Ибресинского МО | 23.11.2023, Ибреси, ул. Маресьева, 39. Центральная библиотека Ибресинского МО | 20 | Новость, фото | <https://ibresi.cap.ru/news/2023/11/24/v-ibresinskom-municipaljnom-okruge-sostoyalsya-for> |
| 24 | Презентация деятельности Ресурсного центра, грантовых конкурсов для представителей СОНКО, молодежи и общественных активистов Красночетайского МО | 23.11.2023, Красные Четаи, ул. Советская, 1. Администрация Красночетайского МО | 21 | Новость, фото | <https://vk.com/filippov_im21?w=wall-221964796_213> |
| 25 | Семинар «Социальное проектирование» для зам. глав по экономике МО | 24.11.2023, Чебоксары, Московский пр-т, 29 | 16 | Новость, фото | <https://vk.com/pprog21?w=wall-217131434_70>  |
| 26 | Семинар «Социальное проектирование» для зам. глав по социальным вопросам МО | 25.11.2023, Чебоксары, Московский пр-т, 29 | 6 | Новость, фото | <https://vk.com/pprog21?w=wall-217131434_70>  |
| 27 | Семинар-совещание по предоставлению грантовой поддержки для некоммерческих организаций и инициативных групп Моргаушского МО | 28.11.2023, Моргауши, ул. Мира, 6, Администрация Моргаушского МО | 25 | Новость, фото | <https://t.me/mor_a1/5318> |
| 28 | Презентация грантовых конкурсов для представителей СОНКО, общественных активистов, бюджетных муниципальных учреждений Красночетайского ЧО | 30.11.2023, Красные Четаи, ул. Советская, 1. Администрация Красночетайского МО | 22 | Новость, фото | <https://krchet.cap.ru/news/2023/12/01/seminar-soveschanie-po-predostavleniyu-grantovoj-p> |
| 29 | Консультация для проектной команды Красночетайского МО | 30.11.2023, Красные Четаи, ул. Советская, 1. Администрация Красночетайского МО | 10 | Новость, фото | <https://krchet.cap.ru/news/2023/12/01/seminar-soveschanie-po-predostavleniyu-grantovoj-p> |
| 30 | Экспертная оценка проектов второго этапа стратегической сессии «Урмарский муниципальный округ: перезагрузка возможностей для молодежи». | 01.12.2023, Урмары, Школьный пер., 3. Урмарская СОШ им. Г.Е. Егорова | 50 | Новость, фото | <https://vk.com/wall-207744476_1117> |
| 31 | Встреча-консультация по предоставлению ресурсной поддержки для некоммерческих организаций Урмарского муниципального округа | 01.12.2023, Урмары, Школьный пер., 3. Урмарская СОШ им. Г.Е. Егорова | 6 | Новость, фото | <https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_1247> |
| 32 | Координационный совет по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению в Чувашской Республике | 11.12.2023, Чебоксары, Президентский бульвар, 10 | 20 | Новость, фото | <https://t.me/krasnovd21/1813> |
| 33 | Семинар-совещание по вопросам ресурсной поддержки для СОНКО Аликовского МО | 12.12.2023, Аликово, ул. Октябрьская, 19. Бизнес-инкубатор «Меркурий» | 28 | Новость, фото | <https://alikov.cap.ru/news/2023/12/12/sostoyalsya-seminar-soveschanie-po-voprosam-resurs> |
| 34 | Семинар по грантовой деятельности в Урмарском МО | 18.12.2023, Урмары, ул. Мира, 5, Администрация Урмарского МО | 23 | Новость, фото | <https://vk.com/public207744476?w=wall-207744476_1166> |
| 35 | Рабочая встреча проектных команд по участию в грантовых конкурсах в Красночетайском МО | 21.12.2023, Красные Четаи, ул. Советская, 1. Администрация Красночетайского МО | 25 | Новость, фото | <https://krchet.cap.ru/news/2023/12/25/rabochaya-vstrecha-proektnih-komand-po-uchastiyu-v> |

Начальник отдела ресурсного центра по поддержке социально-

ориентированных некоммерческих организаций Ю.В. Аланова

Количество сотрудников СО НКО, принявших участие в обучающих мероприятиях на 31.12.2023

(Соглашение от 02.02.2023 №1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Дата и место проведения | Количество участников | Подтверждающие документы  | Ссылка на новость |
| 1 | Стартовая конференция по Конкурсу на предоставление грантов НКО в Чувашской Республике в 2023 году | 28 марта, АПМБ | 27 | Регистрационная ведомость | <https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_826> |
| 2 | Семинар для победителей Конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на развитие гражданского общества некоммерческим неправительственным организациям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики в 2023 году. | 16 июня 2023, АПМБ | 45 | Регистрационная ведомость | <https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_946> |
| 3 | Экспертная сессия «Ориентация НКО на достижение ЦУР» в рамках Чебоксарского экономического форума 2023 | 23 июня, АПМБ | 15 | Регистрационная ведомость | <https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_953> |
| 4 | Семинар «Межсекторное и межведомственное взаимодействие для оказания эффективной помощи участникам СВО и их семьям»  | 23 августа, филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чувашской Республике | 10 | Регистрационная ведомость | <https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_1043> |
| 5 | Семинар по вопросам управления реализацией социальных проектов для победителей конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на развитие гражданского общества в Чувашской Республике в 2023 году. | 06.09.2023, АМПБ | 35 | Регистрационная ведомость | <https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_1067> |
| 6 | Семинар-практикум по подготовке заявок на конкурс Фонда президентских грантов | 05.10.2023,Московский пр-т 17 стр.1 | 12 | Регистрационная ведомость | <https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_1119> |
| 7 | Семинар-практикум по подготовке заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив | 05.10.2023Московский пр-т 17 стр.1 | 2 | Регистрационная ведомость | <https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_1120> |
| 8 | Семинар «Основы фандрайзинга» | 19.10.2023Московский пр-т 17 стр.1 | 25 | Регистрационная ведомость | <https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_1152> |
| 9 | Семинар по проведению плановых проверок НКО в 2024 году | 20.12.2023, АПМБ | 23 | Регистрационная ведомость | <https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_1274>  |

 194

Начальник отдела ресурсного центра по поддержке социально-

ориентированных некоммерческих организаций Ю.В. Аланова